Naplňování cílů SPL Uničovsko, o.p.s. – souhrnná zpráva monitorovacího výboru k 30.6.2010

FICHE - Podíl na celkovém financování

Fiche č. 1 – Podpora rozvoje zemědělských podniků 26 %

Fiche č. 2 – Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků 20 % (vyhlášeno 2010)

Fiche č. 3 – Rozvoj cestovního ruchu 5 %   (t.č. nevyhlášena)

Fiche č. 4 – Zvýšení atraktivity venkova 20 %

Fiche č. 5 – Zkvalitnění občanské vybavenosti a služeb venkova 20 %

Fiche č. 6 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 9 %  (vyhlášeno 2010)

MONITORING NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SPL

Pro plánovaný stav konce roku 2008 i 2009 jsou stanoveny následující monitorovací indikátory, které budou sloužit k hodnocení míry plnění realizace SPL:

1. Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů – bude splněno

Obnova hospodářských a jiných ploch (budov) – 10 m2

Stroje, technologie vč. ICT – 4 ks

Počet podnikatelských subjektů, které obdržely investiční podporu – 5 ks

Rok 2009

| Tagros, a.s. | Rekonstrukce víceúčelové haly na sklad obilí |
| --- | --- |
| Obchodní družstvo Dlouhá Loučka | Boudy pro telata |
| Mespol Medlov, a.s. | Modernizace chlazení mléka |

Rok 2010 – projekty čekají na schválení

| Bezpečné stavby, s.r.o. | Rozvoj firmy Bezpečné stavby s.r.o. |
| --- | --- |
| Martin Dušek | Pořízení techniky pro práci reklamního a grafického studia |
| Papedo Paseka, s.r.o. | Nákup pece pro pekárnu |
| ZODV Újezd | Spalování biomasy z vlastní zemědělské produkce |
| OD Dlouhá Loučka | Boudy pro telata |

2. Zlepšení kvality života – bude splněno

Obnova a pořízení ostatních budov – 20 m3

Zařízení pro společenské a obchodní akce – 2 ks

Počet neziskových organizací, které obdržely investiční podporu – 2 ks

Rok 2009

| Obec Šumvald | Podpora zdravého životního stylu – dětské hřiště a odpočinkové plochy |
| --- | --- |
| Obec Dlouhá Loučka | Rekonstrukce střechy MŠ v Dlouhé Loučce |
| Obec Troubelice | Dětské hřiště Troubelice |
| Obec Paseka | Dětské hřiště v obci Paseka, na parcele č. 2253/15-1.etapa |
| Obec Paseka | Obnova místní kom.na parcele č. 2755/29 a 2202/2 v obci Paseka, výsadba zeleně a nákup techniky |
| Obec Újezd | Dětské hřiště Újezd I a II.etapa |
| Obec Nová Hradečná | Modernizace MŠ Nová Hradečná |
| Obec Paseka | Výstavba dětského hřiště v obci Paseka, na parcele č. 2253/15- II etapa |
| Obec Dlouhá Loučka | Výměna osvětlení a zhotovení kazetových podhledů |
| Obec Nová Hradečná | Modernizace MŚ, OÚ, kulturního domu a tělocvičny Nová Hradečná |
| Obec Nová Hradečná | Vybudování místní komunikace k rodinným domům |
| Obec Troubelice | Park pro volnočasové aktivity |
| Obec Medlov | Návrh úprav veřejných ploch v obci a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně v obci Medlov |

Rok 2010 – projekty čekají na schválení

| Obec Šumvald | Úprava veřejných prostranství a chodníků |
| --- | --- |
| Obec Paseka | Rekonstrukce střešního pláště budovy kulturního domu a obecního úřadu |
| Nová Hradečná | Dětské hřiště v Nové Hradečné |
| Tělovýchovná jednota Medlov (TJ Medlov) | Ocelová tribuna a zázemí pro sportovní akce I. etapa |
| Dobrovolný sbor hasičů medlov (DSH Medlov) | Rekonstrukce hasičského areálu |
| Obec Troubelice | Dětské hřiště Troubelice Sídliště |

3. Zhodnocení kulturních zdrojů – bude splněno

Obnova kulturních památek – 2 ks

Rok 2010 – projekty čekají na schválení

| Římskokatolická farnost Paseka | Restaurování kostela sv. Kunhuty v Pasece |
| --- | --- |
| Nová Hradečná | Restaurování kaple v Nové Hradečné |

Monitorovací indikátory budou stanovovány nově pro každý rok, pouze první dva roky (2009-2010)  budou hodnoceny společně.

V rámci první výzvy (9.2.2009) bylo zrealizováno 7 projektů

V rámci 2 a 3. výzvy se realizuje 9 projektů

V rámci 2 výzvy se realizuje 4 projektů.

V rámci 3. výzvy se realizuje 5 projekty

V rámci 4. výzvy čeká na schválení 13 projektů

Medlově dne 30.6.2010