## Slide 1: SCLLD MAS Uničovsko
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

## Slide 2: Způsob komunikace MAS/SZIF se žadatelem o dotace
Osobní jednání / konzultace
Základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře
Oficiální komunikace v rámci administrace projektu - datová schránka, pošta, email s elektronickým podpisem, email s dokumentem elektronicky podepsaným v příloze, osobní předání oproti podpisu žadatele/MAS

## Slide 3: Obecná pravidla
o poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o dotaci a rozhodnutí Výběrové komise MAS
žadatel dotace zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů (předfinancování)
za plnění podmínek stanovených Pravidly/Dohodou zodpovídá výhradně žadatel
kontaktním místem pro žadatele pro předkládání veškeré dokumentace je MAS; v případě Dohody pak RO SZIF Olomouc
žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu do 24 měsíců od podpisu Dohody

## Slide 4: Obecná pravidla
žadatel/příjemce dotace je povinen provést výběrové řízení na dodavatele před termínem pro doložení příloh k Žádosti o dotaci (cenový marketing lze provést po podpisu Dohody a předkládá se až při Žádosti o platbu)
v případě, že projekt podléhá řízení stavebního úřadu, musí být odpovídající povolení stavebního úřadu pravomocné a platné již k datu podání Žádosti o dotaci na MAS
příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně 10 let od proplacení dotace

## Slide 5: Žádost o dotaci (ŽoD)
za danou Fichi v dané výzvě MAS je možné podat pouze jednu ŽoD
ŽoD musí být vygenerována z účtu žadatele na Portálu Farmáře a po vyplnění žadatelem podaná přes Portál farmáře !!!
žadatel předává kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně příloh přes Portál v termínu stanoveném výzvou MAS do 28.3.2018
Důrazně doporučujeme konzultovat Žádost o dotaci s MAS

## Slide 6: Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti
žádosti o dotaci včetně příloh prochází administrativní kontrolou MAS (tj. kontrolou obsahové správnosti), kontrolou přijatelnosti a kontrolou dalších podmínek
oprava nedostatků - výzva k doplnění žádosti (min. 5 pracovních dní), oprava maximálně 2x.
informování žadatele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní od ukončení kontroly.

## Slide 7: Hodnocení projektů
Hodnocení Výběrovou komisí
věcné hodnocení dle předem stanovených preferenčních kritérií
stanovení pořadí projektů ve Fichi, výběr ŽoD dle bodového hodnocení a alokovaných finančních prostředků (max. do 20 pracovních dnů od provedení věcného hodnocení)
informování žadatele o výši přidělených bodů, vybrání či nevybrání ŽoD k podpoře (do 5 pracovních dnů od schválení výběru)

## Slide 8: Administrace na RO SZIF
vybrané ŽoD MAS elektronicky podepíše, povinné, případně nepovinné přílohy MAS verifikuje (elektronický podpis) a předá žadateli minimálně 3 pracovní dny před finálním termínem registrace na RO SZIF Olomouc
žadatel ŽoD vč. příloh pošle přes svůj účet na Portálu Farmáře na RO SZIF Olomouc nejpozději do 20.6.2018
Pozn.: Rozsáhlé přílohy je možné podat v listinné podobě

## Slide 9: Doložení příloh k výběrovému řízení
Žadatelé předloží kompletní dokumentaci k zrealizovanému VŘ včetně aktualizovaného formuláře ŽoD nejdříve na MAS - elektronicky, případně vybrané přílohy v listinné podobě
Po kontrole na MAS předkládá žadatel dokumentaci k VŘ na RO SZIF Olomouc
cenový marketing se předkládá až při Žádosti o platbu

## Slide 10: Schválení Žádostí o dotaci / podpis dohody
schvalování Žádostí o dotaci probíhá na SZIF průběžně, nejdříve jsou schvalovány Žádosti o dotaci, u kterých žadatel neprovádí VŘ, následně Žádosti o dotaci s VŘ
Předpoklad schválení
  projekty bez VŘ cca 5 měsíců od podání žádosti na SZIF
  projekty s VŘ cca 7 měsíců od podání žádosti na SZIF
Dohoda o poskytnutí dotace se podepisuje na SZIF

## Slide 11: Způsobilé / nezpůsobilé výdaje
Výdaje vznikly nejdříve ke dni podání ŽoD na MAS a byly skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení ŽoP
Hrazeny bezhotovostně, v případě hotovostní max. 100 tis. Kč celkem v rámci projektu
Nezpůsobilé je:
pořízení použitého movitého majetku
v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování
DPH u plátců

## Slide 12: Způsobilé výdaje Přijatelnost projektu
Minimální výše způsobilých výdajů - 50 tis. Kč na projekt
Maximální výše způsobilých výdajů - 5 mil. Kč na projekt.
Projekt lze realizovat na území MAS Uničovsko
Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS

## Slide 13: Ostatní podmínky
Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace
Žádost o dotaci obdrží v rámci preferenčních kritérií minimální počet bodů stanovený MAS pro příslušnou Fichi
Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek

## Slide 14: Ostatní podmínky
Splnění finančního zdraví žadatele u projektů nad 1.000.000 Kč
Preferenční kritéria jsou závazná po dobu udržitelnosti projektu
V případě závazku vytvořit pracovní místo - musí být vytvořeno nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na účet žadatele (závazek trvá 3 roky u malých a středních podniků nebo 5 let u velkých podniků)

## Slide 15: Přílohy k žádostem
Realizace podléhá řízení stavebního úřadu - pravomocné a platné odpovídající povolení stavebního úřadu (+ stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace)
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu
Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů)
Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele (projekty nad 1 mil. Kč)

## Slide 16: Limity pro všechna opatření
Nákup nemovitosti
Výdaje na nákup nemovitosti - maximálně 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt
Marketing
Výdaje související s marketingem 100 000,- Kč
Motorová vozidla
dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost -nepřevyšuje 3,5 t – 500 000,- Kč

## Slide 17: Informace, kontakty
Ing. Iveta Kopcová
Tel: 724 717 686
e-mail: mas.unicovsko@email.cz
MAS Uničovsko,o.p.s.
Medlov 300, 783 91 Uničov
www.mas.unicovsko.cz